人造草场地施工流程

- 基础验收：对场地基础的外观、平整度和坡度等进行检测。

验收标准：外观：表面均匀无裂纹，平顺光滑；平整度：基础平整无明显凹凸不平，3m直尺超高不超过5㎜；排水性能：雨后排水120分钟后，积水厚度不得大于4㎜。

- 卸草、设备等：以节省成本、方便后续施工为原则，采用吊车或人工将草皮卸在场地边。

验收标准：草皮卷水平放置于地上，设备不得从直接从车上摔下，并且需做好防雨防盗措施。

- 辅料准备：根据施工计划，提前通知客户准备辅料。

- 场地放线：测量整个场地尺寸，找出场地的中心点和两个半圆圆心，根据这三个基本点测量放线，用墨线弹出场地中线，定出边线（功能线外边线）。

验收标准：各交点位置精确，功能线笔直清晰，误差距离小于5mm。

- 草皮摊铺：将草皮按照铺装图铺于场地上。

验收标准：草皮铺装与图纸一致，所有草线倒伏方向一致，织于草皮上的功能点、线与地上标记的对齐，相互搭接的草皮间上的草丝间距小于1cm。

- 粘接草皮直缝：把草皮边多余的底布裁掉，将两块草皮顺着直缝翻卷约25cm起来，刷上人造草专用胶水，在草皮之间的地上铺上25cm宽的干净连接带，用刮胶板均匀涂上胶水，待胶水稍干后将草皮翻下粘接好，并压实。

验收标准：草皮底部胶水刷约7cm宽，用量按50m直缝一桶胶水（11kg）为标准，并且涂胶均匀，无漏刷、漏胶现象；粘接的两块草皮的草丝间距小于1cm；且无重叠现象。

- 粘接功能线：

1、草皮上已织有的功能线需仔细拉直与图纸相符；

2、参照图纸上注明功能线宽尺寸度，在功能线草皮上裁切下对应宽度、长度的草皮备用；

3、在场地上用卷尺量出功能线的大致位置，并裁开草皮与基础上放线点对照确定，然后切出与功能线大小相等的缺口，在底部垫入连接带，按照粘直缝方法在草皮、功能线底部涂刷胶水，然后镶嵌粘接功能线，压实。

验收标准：粘接标准同直缝，功能线外观必须笔直无明显歪曲。

- 摊铺石英砂：

1、按照场地填充辅料标准（kg/㎡）计算4m×4m区域石英砂用量；

2、按4m×4m进行全场放点，然后将计算所得用量砂铺上，摊开均匀。

验收标准：石英砂摊铺均匀，无成堆、光秃块。

- 平整石英砂：使用刷草机梳理草纵横各1次，使石英砂颗粒充分注入草丝。

验收标准：石英砂中露出草丝整齐，高度一致，砂粒无明显的高低差。

- 摊铺橡胶颗粒：

1、按照场地填充辅料标准（kg/㎡）计算4m×4m区域橡胶颗粒用量；

2、按4m×4m进行全场放点，然后将计算所得用量砂铺上，摊开铺平。

验收标准：胶粒摊铺均匀，无成堆、光秃块。

- 平整胶粒：使用刷草机梳理草皮纵横3次以上，使胶粒颗粒充分注入草丝间距中。

验收标准：胶粒中露出草丝整齐，高度一直，胶粒无明显的高低差。

- 清理场地：将场地上残余的草线、施工杂物、垃圾清理干净；准备将设备发回公司或根据需要调往其他场地。

验收标准：场地干净，功能线准确笔直，符合外表美观。

- 完工验收：提前通知客户完工信息，让客户查看场地，根据实际情况验收签字确认。

验收标准：

1、人造草草色均匀一致，各种功能线颜色均匀一致、鲜艳，无色差。

2、各功能线、点位线宽度尺寸及定位准确，功能区大小符合标准。

3、两幅草皮接缝之间无明显间隙，粘结紧凑不开胶。

4、填注的砂和胶粒表面洁净，充注饱满，无明显的高低差。

- 资料搜集：搜集场地业主联系方式、公司业务等信息，拍摄场地照片传公司。

- 完工自评：对场地施工情况进行自我评价。

场地辅料标准：

- 石英砂：

- 颗粒材质优良，规格为20-40目（根据场地要求也选用40-60目），干净无灰尘。

- 颗粒均匀圆整无尖棱角，表面光洁无裂痕，耐磨耐腐蚀性强。（避免磨损人造草产品，降低其使用寿命。）

- 含水率低于5%。

- 统一编织袋包装，每袋50KG。

- 黑色橡胶颗粒:

- 颗粒材质优良，弹性好，干净无粉尘，生产工艺为剪切型，无油性橡胶。（避免腐蚀人造草产品，安装人员提供的检验方法：用白色纸巾将少量胶粒包裹，在阴凉干爽环境下放置约12小时后，纸巾无明显油印。）

- 胶粒规格为10～16目（建议更改为10-20目，此为常用规格），呈三角菱形。(增强铺设后结构性稳固，避免长扁形和碴质形颗粒缺点。)

- 胶粒密实、含胶率在28%以上，比重不低于1克/cm3。

- 统一编织袋包装，每袋25KG。